## ISSUE
Projeto | Semana | SQUAD | Módulo | Id Aluno | Papel | IA | Tipo | Dificuldade | Peso | Deadline | Tarefa | Requisitos HTML | Requisitos CSS | Requisitos JS | Descrição | Entregáveis | Critérios de Aceite | Arquivos Sugeridos | Comando de Verificação | Branch Sugerida | Título do PR | Revisor | Observações | Labels Sugeridos
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 1 | Squad A | Dashboard Principal | D02 | CSS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Dashboard Principal — Semana 1 — CSS |  | Reset/normalize; variáveis CSS; Grid/Flex responsivo; foco/hover; contraste |  | Dashboard Principal — Semana 1: Design system (variáveis) + formulários + grid base. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/a/style.css | npx prettier --check "src/**/*.css" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 1 | Squad A | Dashboard Principal | D01 | HTML | COMIA | feature | Média | 2 |  | Dashboard Principal — Semana 1 — HTML | Estrutura semântica; formulários com label/for; headings; alt; ARIA mínima |  |  | Dashboard Principal — Semana 1: Estrutura base + Login/Registro + layout do módulo. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/a/index.html | npx html-validate src/squads/a/index.html |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 1 | Squad A | Dashboard Principal | D03 | JS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Dashboard Principal — Semana 1 — JS |  |  | Módulos; init(); listeners; validação; máscaras; regras; erros | Dashboard Principal — Semana 1: Rotas simples entre páginas + validação básica. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/a/app.js | npx eslint "src/**/*.js" && npx prettier --check "src/**/*.js" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 1 | Squad B | Catálogo de Livros | D05 | CSS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Catálogo de Livros — Semana 1 — CSS |  | Reset/normalize; variáveis CSS; Grid/Flex responsivo; foco/hover; contraste |  | Catálogo de Livros — Semana 1: Design system (variáveis) + formulários + grid base. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/b/style.css | npx prettier --check "src/**/*.css" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 1 | Squad B | Catálogo de Livros | D04 | HTML | COMIA | feature | Média | 2 |  | Catálogo de Livros — Semana 1 — HTML | Estrutura semântica; formulários com label/for; headings; alt; ARIA mínima |  |  | Catálogo de Livros — Semana 1: Estrutura base + Login/Registro + layout do módulo. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/b/index.html | npx html-validate src/squads/b/index.html |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 1 | Squad B | Catálogo de Livros | D06 | JS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Catálogo de Livros — Semana 1 — JS |  |  | Módulos; init(); listeners; validação; máscaras; regras; erros | Catálogo de Livros — Semana 1: Rotas simples entre páginas + validação básica. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/b/app.js | npx eslint "src/**/*.js" && npx prettier --check "src/**/*.js" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 1 | Squad C | Sistema de Empréstimos | D08 | CSS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Empréstimos — Semana 1 — CSS |  | Reset/normalize; variáveis CSS; Grid/Flex responsivo; foco/hover; contraste |  | Sistema de Empréstimos — Semana 1: Design system (variáveis) + formulários + grid base. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/c/style.css | npx prettier --check "src/**/*.css" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 1 | Squad C | Sistema de Empréstimos | D07 | HTML | COMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Empréstimos — Semana 1 — HTML | Estrutura semântica; formulários com label/for; headings; alt; ARIA mínima |  |  | Sistema de Empréstimos — Semana 1: Estrutura base + Login/Registro + layout do módulo. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/c/index.html | npx html-validate src/squads/c/index.html |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 1 | Squad C | Sistema de Empréstimos | D09 | JS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Empréstimos — Semana 1 — JS |  |  | Módulos; init(); listeners; validação; máscaras; regras; erros | Sistema de Empréstimos — Semana 1: Rotas simples entre páginas + validação básica. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/c/app.js | npx eslint "src/**/*.js" && npx prettier --check "src/**/*.js" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 1 | Squad D | Perfil de Usuário | D11 | CSS | SEMIA | feature | Média | 2 |  | Perfil de Usuário — Semana 1 — CSS |  | Reset/normalize; variáveis CSS; Grid/Flex responsivo; foco/hover; contraste |  | Perfil de Usuário — Semana 1: Design system (variáveis) + formulários + grid base. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/d/style.css | npx prettier --check "src/**/*.css" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 1 | Squad D | Perfil de Usuário | D10 | HTML | SEMIA | feature | Média | 2 |  | Perfil de Usuário — Semana 1 — HTML | Estrutura semântica; formulários com label/for; headings; alt; ARIA mínima |  |  | Perfil de Usuário — Semana 1: Estrutura base + Login/Registro + layout do módulo. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/d/index.html | npx html-validate src/squads/d/index.html |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 1 | Squad D | Perfil de Usuário | D12 | JS | SEMIA | feature | Média | 2 |  | Perfil de Usuário — Semana 1 — JS |  |  | Módulos; init(); listeners; validação; máscaras; regras; erros | Perfil de Usuário — Semana 1: Rotas simples entre páginas + validação básica. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/d/app.js | npx eslint "src/**/*.js" && npx prettier --check "src/**/*.js" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 1 | Squad E | Sistema de Reservas | D14 | CSS | SEMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Reservas — Semana 1 — CSS |  | Reset/normalize; variáveis CSS; Grid/Flex responsivo; foco/hover; contraste |  | Sistema de Reservas — Semana 1: Design system (variáveis) + formulários + grid base. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/e/style.css | npx prettier --check "src/**/*.css" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 1 | Squad E | Sistema de Reservas | D13 | HTML | SEMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Reservas — Semana 1 — HTML | Estrutura semântica; formulários com label/for; headings; alt; ARIA mínima |  |  | Sistema de Reservas — Semana 1: Estrutura base + Login/Registro + layout do módulo. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/e/index.html | npx html-validate src/squads/e/index.html |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 1 | Squad E | Sistema de Reservas | D15 | JS | SEMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Reservas — Semana 1 — JS |  |  | Módulos; init(); listeners; validação; máscaras; regras; erros | Sistema de Reservas — Semana 1: Rotas simples entre páginas + validação básica. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/e/app.js | npx eslint "src/**/*.js" && npx prettier --check "src/**/*.js" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 1 | Squad F | Gestão de Multas | D17 | CSS | SEMIA | feature | Média | 2 |  | Gestão de Multas — Semana 1 — CSS |  | Reset/normalize; variáveis CSS; Grid/Flex responsivo; foco/hover; contraste |  | Gestão de Multas — Semana 1: Design system (variáveis) + formulários + grid base. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/f/style.css | npx prettier --check "src/**/*.css" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 1 | Squad F | Gestão de Multas | D16 | HTML | SEMIA | feature | Média | 2 |  | Gestão de Multas — Semana 1 — HTML | Estrutura semântica; formulários com label/for; headings; alt; ARIA mínima |  |  | Gestão de Multas — Semana 1: Estrutura base + Login/Registro + layout do módulo. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/f/index.html | npx html-validate src/squads/f/index.html |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 1 | Squad F | Gestão de Multas | D18 | JS | SEMIA | feature | Média | 2 |  | Gestão de Multas — Semana 1 — JS |  |  | Módulos; init(); listeners; validação; máscaras; regras; erros | Gestão de Multas — Semana 1: Rotas simples entre páginas + validação básica. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/f/app.js | npx eslint "src/**/*.js" && npx prettier --check "src/**/*.js" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 1 | Squad G | Relatórios e Estatísticas | D20 | CSS | SEMIA | feature | Média | 2 |  | Relatórios e Estatísticas — Semana 1 — CSS |  | Reset/normalize; variáveis CSS; Grid/Flex responsivo; foco/hover; contraste |  | Relatórios e Estatísticas — Semana 1: Design system (variáveis) + formulários + grid base. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/g/style.css | npx prettier --check "src/**/*.css" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 1 | Squad G | Relatórios e Estatísticas | D19 | HTML | SEMIA | feature | Média | 2 |  | Relatórios e Estatísticas — Semana 1 — HTML | Estrutura semântica; formulários com label/for; headings; alt; ARIA mínima |  |  | Relatórios e Estatísticas — Semana 1: Estrutura base + Login/Registro + layout do módulo. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/g/index.html | npx html-validate src/squads/g/index.html |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 1 | Squad G | Relatórios e Estatísticas | D21 | JS | SEMIA | feature | Média | 2 |  | Relatórios e Estatísticas — Semana 1 — JS |  |  | Módulos; init(); listeners; validação; máscaras; regras; erros | Relatórios e Estatísticas — Semana 1: Rotas simples entre páginas + validação básica. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/g/app.js | npx eslint "src/**/*.js" && npx prettier --check "src/**/*.js" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 1 | Squad H | Busca Avançada | D23 | CSS | SEMIA | feature | Média | 2 |  | Busca Avançada — Semana 1 — CSS |  | Reset/normalize; variáveis CSS; Grid/Flex responsivo; foco/hover; contraste |  | Busca Avançada — Semana 1: Design system (variáveis) + formulários + grid base. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/h/style.css | npx prettier --check "src/**/*.css" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 1 | Squad H | Busca Avançada | D22 | HTML | SEMIA | feature | Média | 2 |  | Busca Avançada — Semana 1 — HTML | Estrutura semântica; formulários com label/for; headings; alt; ARIA mínima |  |  | Busca Avançada — Semana 1: Estrutura base + Login/Registro + layout do módulo. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/h/index.html | npx html-validate src/squads/h/index.html |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 1 | Squad H | Busca Avançada | D24 | JS | SEMIA | feature | Média | 2 |  | Busca Avançada — Semana 1 — JS |  |  | Módulos; init(); listeners; validação; máscaras; regras; erros | Busca Avançada — Semana 1: Rotas simples entre páginas + validação básica. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/h/app.js | npx eslint "src/**/*.js" && npx prettier --check "src/**/*.js" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 1 | Squad I | Sistema de Doações de Livros | D26 | CSS | SEMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Doações de Livros — Semana 1 — CSS |  | Reset/normalize; variáveis CSS; Grid/Flex responsivo; foco/hover; contraste |  | Sistema de Doações de Livros — Semana 1: Design system (variáveis) + formulários + grid base. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/i/style.css | npx prettier --check "src/**/*.css" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 1 | Squad I | Sistema de Doações de Livros | D25 | HTML | SEMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Doações de Livros — Semana 1 — HTML | Estrutura semântica; formulários com label/for; headings; alt; ARIA mínima |  |  | Sistema de Doações de Livros — Semana 1: Estrutura base + Login/Registro + layout do módulo. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/i/index.html | npx html-validate src/squads/i/index.html |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 1 | Squad I | Sistema de Doações de Livros | D27 | JS | SEMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Doações de Livros — Semana 1 — JS |  |  | Módulos; init(); listeners; validação; máscaras; regras; erros | Sistema de Doações de Livros — Semana 1: Rotas simples entre páginas + validação básica. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/i/app.js | npx eslint "src/**/*.js" && npx prettier --check "src/**/*.js" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 1 | Squad J | Administração | D29 | CSS | SEMIA | feature | Média | 2 |  | Administração — Semana 1 — CSS |  | Reset/normalize; variáveis CSS; Grid/Flex responsivo; foco/hover; contraste |  | Administração — Semana 1: Design system (variáveis) + formulários + grid base. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/j/style.css | npx prettier --check "src/**/*.css" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 1 | Squad J | Administração | D28 | HTML | SEMIA | feature | Média | 2 |  | Administração — Semana 1 — HTML | Estrutura semântica; formulários com label/for; headings; alt; ARIA mínima |  |  | Administração — Semana 1: Estrutura base + Login/Registro + layout do módulo. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/j/index.html | npx html-validate src/squads/j/index.html |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 1 | Squad J | Administração | D30 | JS | SEMIA | feature | Média | 2 |  | Administração — Semana 1 — JS |  |  | Módulos; init(); listeners; validação; máscaras; regras; erros | Administração — Semana 1: Rotas simples entre páginas + validação básica. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/j/app.js | npx eslint "src/**/*.js" && npx prettier --check "src/**/*.js" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 1 | Squad K | Sistema de Avaliações | D32 | CSS | SEMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Avaliações — Semana 1 — CSS |  | Reset/normalize; variáveis CSS; Grid/Flex responsivo; foco/hover; contraste |  | Sistema de Avaliações — Semana 1: Design system (variáveis) + formulários + grid base. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/k/style.css | npx prettier --check "src/**/*.css" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 1 | Squad K | Sistema de Avaliações | D31 | HTML | SEMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Avaliações — Semana 1 — HTML | Estrutura semântica; formulários com label/for; headings; alt; ARIA mínima |  |  | Sistema de Avaliações — Semana 1: Estrutura base + Login/Registro + layout do módulo. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/k/index.html | npx html-validate src/squads/k/index.html |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 1 | Squad K | Sistema de Avaliações | D33 | JS | SEMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Avaliações — Semana 1 — JS |  |  | Módulos; init(); listeners; validação; máscaras; regras; erros | Sistema de Avaliações — Semana 1: Rotas simples entre páginas + validação básica. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/k/app.js | npx eslint "src/**/*.js" && npx prettier --check "src/**/*.js" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 2 | Squad A | Dashboard Principal | D02 | CSS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Dashboard Principal — Semana 2 — CSS |  | Reset/normalize; variáveis CSS; Grid/Flex responsivo; foco/hover; contraste |  | Dashboard Principal — Semana 2: Tabelas/listas + cards/modais + hover/foco. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/a/style.css | npx prettier --check "src/**/*.css" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 2 | Squad A | Dashboard Principal | D01 | HTML | COMIA | feature | Média | 2 |  | Dashboard Principal — Semana 2 — HTML | Estrutura semântica; formulários com label/for; headings; alt; ARIA mínima |  |  | Dashboard Principal — Semana 2: Tabelas/listagens + Formulários CRUD + Cards. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/a/index.html | npx html-validate src/squads/a/index.html |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 2 | Squad A | Dashboard Principal | D03 | JS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Dashboard Principal — Semana 2 — JS |  |  | Módulos; init(); listeners; validação; máscaras; regras; erros | Dashboard Principal — Semana 2: CRUD local simulado + filtros/ordenação. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/a/app.js | npx eslint "src/**/*.js" && npx prettier --check "src/**/*.js" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 2 | Squad B | Catálogo de Livros | D05 | CSS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Catálogo de Livros — Semana 2 — CSS |  | Reset/normalize; variáveis CSS; Grid/Flex responsivo; foco/hover; contraste |  | Catálogo de Livros — Semana 2: Tabelas/listas + cards/modais + hover/foco. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/b/style.css | npx prettier --check "src/**/*.css" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 2 | Squad B | Catálogo de Livros | D04 | HTML | COMIA | feature | Média | 2 |  | Catálogo de Livros — Semana 2 — HTML | Estrutura semântica; formulários com label/for; headings; alt; ARIA mínima |  |  | Catálogo de Livros — Semana 2: Tabelas/listagens + Formulários CRUD + Cards. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/b/index.html | npx html-validate src/squads/b/index.html |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 2 | Squad B | Catálogo de Livros | D06 | JS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Catálogo de Livros — Semana 2 — JS |  |  | Módulos; init(); listeners; validação; máscaras; regras; erros | Catálogo de Livros — Semana 2: CRUD local simulado + filtros/ordenação. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/b/app.js | npx eslint "src/**/*.js" && npx prettier --check "src/**/*.js" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 2 | Squad C | Sistema de Empréstimos | D08 | CSS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Empréstimos — Semana 2 — CSS |  | Reset/normalize; variáveis CSS; Grid/Flex responsivo; foco/hover; contraste |  | Sistema de Empréstimos — Semana 2: Tabelas/listas + cards/modais + hover/foco. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/c/style.css | npx prettier --check "src/**/*.css" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 2 | Squad C | Sistema de Empréstimos | D07 | HTML | COMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Empréstimos — Semana 2 — HTML | Estrutura semântica; formulários com label/for; headings; alt; ARIA mínima |  |  | Sistema de Empréstimos — Semana 2: Tabelas/listagens + Formulários CRUD + Cards. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/c/index.html | npx html-validate src/squads/c/index.html |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 2 | Squad C | Sistema de Empréstimos | D09 | JS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Empréstimos — Semana 2 — JS |  |  | Módulos; init(); listeners; validação; máscaras; regras; erros | Sistema de Empréstimos — Semana 2: CRUD local simulado + filtros/ordenação. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/c/app.js | npx eslint "src/**/*.js" && npx prettier --check "src/**/*.js" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 2 | Squad D | Perfil de Usuário | D11 | CSS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Perfil de Usuário — Semana 2 — CSS |  | Reset/normalize; variáveis CSS; Grid/Flex responsivo; foco/hover; contraste |  | Perfil de Usuário — Semana 2: Tabelas/listas + cards/modais + hover/foco. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/d/style.css | npx prettier --check "src/**/*.css" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 2 | Squad D | Perfil de Usuário | D10 | HTML | COMIA | feature | Média | 2 |  | Perfil de Usuário — Semana 2 — HTML | Estrutura semântica; formulários com label/for; headings; alt; ARIA mínima |  |  | Perfil de Usuário — Semana 2: Tabelas/listagens + Formulários CRUD + Cards. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/d/index.html | npx html-validate src/squads/d/index.html |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 2 | Squad D | Perfil de Usuário | D12 | JS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Perfil de Usuário — Semana 2 — JS |  |  | Módulos; init(); listeners; validação; máscaras; regras; erros | Perfil de Usuário — Semana 2: CRUD local simulado + filtros/ordenação. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/d/app.js | npx eslint "src/**/*.js" && npx prettier --check "src/**/*.js" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 2 | Squad E | Sistema de Reservas | D14 | CSS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Reservas — Semana 2 — CSS |  | Reset/normalize; variáveis CSS; Grid/Flex responsivo; foco/hover; contraste |  | Sistema de Reservas — Semana 2: Tabelas/listas + cards/modais + hover/foco. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/e/style.css | npx prettier --check "src/**/*.css" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 2 | Squad E | Sistema de Reservas | D13 | HTML | COMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Reservas — Semana 2 — HTML | Estrutura semântica; formulários com label/for; headings; alt; ARIA mínima |  |  | Sistema de Reservas — Semana 2: Tabelas/listagens + Formulários CRUD + Cards. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/e/index.html | npx html-validate src/squads/e/index.html |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 2 | Squad E | Sistema de Reservas | D15 | JS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Reservas — Semana 2 — JS |  |  | Módulos; init(); listeners; validação; máscaras; regras; erros | Sistema de Reservas — Semana 2: CRUD local simulado + filtros/ordenação. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/e/app.js | npx eslint "src/**/*.js" && npx prettier --check "src/**/*.js" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 2 | Squad F | Gestão de Multas | D17 | CSS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Gestão de Multas — Semana 2 — CSS |  | Reset/normalize; variáveis CSS; Grid/Flex responsivo; foco/hover; contraste |  | Gestão de Multas — Semana 2: Tabelas/listas + cards/modais + hover/foco. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/f/style.css | npx prettier --check "src/**/*.css" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 2 | Squad F | Gestão de Multas | D16 | HTML | COMIA | feature | Média | 2 |  | Gestão de Multas — Semana 2 — HTML | Estrutura semântica; formulários com label/for; headings; alt; ARIA mínima |  |  | Gestão de Multas — Semana 2: Tabelas/listagens + Formulários CRUD + Cards. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/f/index.html | npx html-validate src/squads/f/index.html |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 2 | Squad F | Gestão de Multas | D18 | JS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Gestão de Multas — Semana 2 — JS |  |  | Módulos; init(); listeners; validação; máscaras; regras; erros | Gestão de Multas — Semana 2: CRUD local simulado + filtros/ordenação. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/f/app.js | npx eslint "src/**/*.js" && npx prettier --check "src/**/*.js" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 2 | Squad G | Relatórios e Estatísticas | D20 | CSS | SEMIA | feature | Média | 2 |  | Relatórios e Estatísticas — Semana 2 — CSS |  | Reset/normalize; variáveis CSS; Grid/Flex responsivo; foco/hover; contraste |  | Relatórios e Estatísticas — Semana 2: Tabelas/listas + cards/modais + hover/foco. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/g/style.css | npx prettier --check "src/**/*.css" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 2 | Squad G | Relatórios e Estatísticas | D19 | HTML | SEMIA | feature | Média | 2 |  | Relatórios e Estatísticas — Semana 2 — HTML | Estrutura semântica; formulários com label/for; headings; alt; ARIA mínima |  |  | Relatórios e Estatísticas — Semana 2: Tabelas/listagens + Formulários CRUD + Cards. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/g/index.html | npx html-validate src/squads/g/index.html |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 2 | Squad G | Relatórios e Estatísticas | D21 | JS | SEMIA | feature | Média | 2 |  | Relatórios e Estatísticas — Semana 2 — JS |  |  | Módulos; init(); listeners; validação; máscaras; regras; erros | Relatórios e Estatísticas — Semana 2: CRUD local simulado + filtros/ordenação. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/g/app.js | npx eslint "src/**/*.js" && npx prettier --check "src/**/*.js" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 2 | Squad H | Busca Avançada | D23 | CSS | SEMIA | feature | Média | 2 |  | Busca Avançada — Semana 2 — CSS |  | Reset/normalize; variáveis CSS; Grid/Flex responsivo; foco/hover; contraste |  | Busca Avançada — Semana 2: Tabelas/listas + cards/modais + hover/foco. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/h/style.css | npx prettier --check "src/**/*.css" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 2 | Squad H | Busca Avançada | D22 | HTML | SEMIA | feature | Média | 2 |  | Busca Avançada — Semana 2 — HTML | Estrutura semântica; formulários com label/for; headings; alt; ARIA mínima |  |  | Busca Avançada — Semana 2: Tabelas/listagens + Formulários CRUD + Cards. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/h/index.html | npx html-validate src/squads/h/index.html |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 2 | Squad H | Busca Avançada | D24 | JS | SEMIA | feature | Média | 2 |  | Busca Avançada — Semana 2 — JS |  |  | Módulos; init(); listeners; validação; máscaras; regras; erros | Busca Avançada — Semana 2: CRUD local simulado + filtros/ordenação. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/h/app.js | npx eslint "src/**/*.js" && npx prettier --check "src/**/*.js" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 2 | Squad I | Sistema de Doações de Livros | D26 | CSS | SEMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Doações de Livros — Semana 2 — CSS |  | Reset/normalize; variáveis CSS; Grid/Flex responsivo; foco/hover; contraste |  | Sistema de Doações de Livros — Semana 2: Tabelas/listas + cards/modais + hover/foco. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/i/style.css | npx prettier --check "src/**/*.css" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 2 | Squad I | Sistema de Doações de Livros | D25 | HTML | SEMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Doações de Livros — Semana 2 — HTML | Estrutura semântica; formulários com label/for; headings; alt; ARIA mínima |  |  | Sistema de Doações de Livros — Semana 2: Tabelas/listagens + Formulários CRUD + Cards. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/i/index.html | npx html-validate src/squads/i/index.html |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 2 | Squad I | Sistema de Doações de Livros | D27 | JS | SEMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Doações de Livros — Semana 2 — JS |  |  | Módulos; init(); listeners; validação; máscaras; regras; erros | Sistema de Doações de Livros — Semana 2: CRUD local simulado + filtros/ordenação. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/i/app.js | npx eslint "src/**/*.js" && npx prettier --check "src/**/*.js" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 2 | Squad J | Administração | D29 | CSS | SEMIA | feature | Média | 2 |  | Administração — Semana 2 — CSS |  | Reset/normalize; variáveis CSS; Grid/Flex responsivo; foco/hover; contraste |  | Administração — Semana 2: Tabelas/listas + cards/modais + hover/foco. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/j/style.css | npx prettier --check "src/**/*.css" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 2 | Squad J | Administração | D28 | HTML | SEMIA | feature | Média | 2 |  | Administração — Semana 2 — HTML | Estrutura semântica; formulários com label/for; headings; alt; ARIA mínima |  |  | Administração — Semana 2: Tabelas/listagens + Formulários CRUD + Cards. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/j/index.html | npx html-validate src/squads/j/index.html |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 2 | Squad J | Administração | D30 | JS | SEMIA | feature | Média | 2 |  | Administração — Semana 2 — JS |  |  | Módulos; init(); listeners; validação; máscaras; regras; erros | Administração — Semana 2: CRUD local simulado + filtros/ordenação. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/j/app.js | npx eslint "src/**/*.js" && npx prettier --check "src/**/*.js" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 2 | Squad K | Sistema de Avaliações | D32 | CSS | SEMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Avaliações — Semana 2 — CSS |  | Reset/normalize; variáveis CSS; Grid/Flex responsivo; foco/hover; contraste |  | Sistema de Avaliações — Semana 2: Tabelas/listas + cards/modais + hover/foco. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/k/style.css | npx prettier --check "src/**/*.css" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 2 | Squad K | Sistema de Avaliações | D31 | HTML | SEMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Avaliações — Semana 2 — HTML | Estrutura semântica; formulários com label/for; headings; alt; ARIA mínima |  |  | Sistema de Avaliações — Semana 2: Tabelas/listagens + Formulários CRUD + Cards. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/k/index.html | npx html-validate src/squads/k/index.html |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 2 | Squad K | Sistema de Avaliações | D33 | JS | SEMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Avaliações — Semana 2 — JS |  |  | Módulos; init(); listeners; validação; máscaras; regras; erros | Sistema de Avaliações — Semana 2: CRUD local simulado + filtros/ordenação. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/k/app.js | npx eslint "src/**/*.js" && npx prettier --check "src/**/*.js" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 3 | Squad A | Dashboard Principal | D02 | CSS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Dashboard Principal — Semana 3 — CSS |  | Reset/normalize; variáveis CSS; Grid/Flex responsivo; foco/hover; contraste |  | Dashboard Principal — Semana 3: Animações/transições + mobile + loading. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/a/style.css | npx prettier --check "src/**/*.css" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 3 | Squad A | Dashboard Principal | D01 | HTML | COMIA | feature | Média | 2 |  | Dashboard Principal — Semana 3 — HTML | Estrutura semântica; formulários com label/for; headings; alt; ARIA mínima |  |  | Dashboard Principal — Semana 3: Modais/multi-step + busca/filtros. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/a/index.html | npx html-validate src/squads/a/index.html |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 3 | Squad A | Dashboard Principal | D03 | JS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Dashboard Principal — Semana 3 — JS |  |  | Módulos; init(); listeners; validação; máscaras; regras; erros | Dashboard Principal — Semana 3: Regras negócio + cálculos + notificações. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/a/app.js | npx eslint "src/**/*.js" && npx prettier --check "src/**/*.js" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 3 | Squad B | Catálogo de Livros | D05 | CSS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Catálogo de Livros — Semana 3 — CSS |  | Reset/normalize; variáveis CSS; Grid/Flex responsivo; foco/hover; contraste |  | Catálogo de Livros — Semana 3: Animações/transições + mobile + loading. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/b/style.css | npx prettier --check "src/**/*.css" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 3 | Squad B | Catálogo de Livros | D04 | HTML | COMIA | feature | Média | 2 |  | Catálogo de Livros — Semana 3 — HTML | Estrutura semântica; formulários com label/for; headings; alt; ARIA mínima |  |  | Catálogo de Livros — Semana 3: Modais/multi-step + busca/filtros. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/b/index.html | npx html-validate src/squads/b/index.html |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 3 | Squad B | Catálogo de Livros | D06 | JS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Catálogo de Livros — Semana 3 — JS |  |  | Módulos; init(); listeners; validação; máscaras; regras; erros | Catálogo de Livros — Semana 3: Regras negócio + cálculos + notificações. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/b/app.js | npx eslint "src/**/*.js" && npx prettier --check "src/**/*.js" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 3 | Squad C | Sistema de Empréstimos | D08 | CSS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Empréstimos — Semana 3 — CSS |  | Reset/normalize; variáveis CSS; Grid/Flex responsivo; foco/hover; contraste |  | Sistema de Empréstimos — Semana 3: Animações/transições + mobile + loading. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/c/style.css | npx prettier --check "src/**/*.css" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 3 | Squad C | Sistema de Empréstimos | D07 | HTML | COMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Empréstimos — Semana 3 — HTML | Estrutura semântica; formulários com label/for; headings; alt; ARIA mínima |  |  | Sistema de Empréstimos — Semana 3: Modais/multi-step + busca/filtros. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/c/index.html | npx html-validate src/squads/c/index.html |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 3 | Squad C | Sistema de Empréstimos | D09 | JS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Empréstimos — Semana 3 — JS |  |  | Módulos; init(); listeners; validação; máscaras; regras; erros | Sistema de Empréstimos — Semana 3: Regras negócio + cálculos + notificações. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/c/app.js | npx eslint "src/**/*.js" && npx prettier --check "src/**/*.js" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 3 | Squad D | Perfil de Usuário | D11 | CSS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Perfil de Usuário — Semana 3 — CSS |  | Reset/normalize; variáveis CSS; Grid/Flex responsivo; foco/hover; contraste |  | Perfil de Usuário — Semana 3: Animações/transições + mobile + loading. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/d/style.css | npx prettier --check "src/**/*.css" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 3 | Squad D | Perfil de Usuário | D10 | HTML | COMIA | feature | Média | 2 |  | Perfil de Usuário — Semana 3 — HTML | Estrutura semântica; formulários com label/for; headings; alt; ARIA mínima |  |  | Perfil de Usuário — Semana 3: Modais/multi-step + busca/filtros. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/d/index.html | npx html-validate src/squads/d/index.html |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 3 | Squad D | Perfil de Usuário | D12 | JS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Perfil de Usuário — Semana 3 — JS |  |  | Módulos; init(); listeners; validação; máscaras; regras; erros | Perfil de Usuário — Semana 3: Regras negócio + cálculos + notificações. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/d/app.js | npx eslint "src/**/*.js" && npx prettier --check "src/**/*.js" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 3 | Squad E | Sistema de Reservas | D14 | CSS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Reservas — Semana 3 — CSS |  | Reset/normalize; variáveis CSS; Grid/Flex responsivo; foco/hover; contraste |  | Sistema de Reservas — Semana 3: Animações/transições + mobile + loading. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/e/style.css | npx prettier --check "src/**/*.css" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 3 | Squad E | Sistema de Reservas | D13 | HTML | COMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Reservas — Semana 3 — HTML | Estrutura semântica; formulários com label/for; headings; alt; ARIA mínima |  |  | Sistema de Reservas — Semana 3: Modais/multi-step + busca/filtros. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/e/index.html | npx html-validate src/squads/e/index.html |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 3 | Squad E | Sistema de Reservas | D15 | JS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Reservas — Semana 3 — JS |  |  | Módulos; init(); listeners; validação; máscaras; regras; erros | Sistema de Reservas — Semana 3: Regras negócio + cálculos + notificações. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/e/app.js | npx eslint "src/**/*.js" && npx prettier --check "src/**/*.js" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 3 | Squad F | Gestão de Multas | D17 | CSS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Gestão de Multas — Semana 3 — CSS |  | Reset/normalize; variáveis CSS; Grid/Flex responsivo; foco/hover; contraste |  | Gestão de Multas — Semana 3: Animações/transições + mobile + loading. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/f/style.css | npx prettier --check "src/**/*.css" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 3 | Squad F | Gestão de Multas | D16 | HTML | COMIA | feature | Média | 2 |  | Gestão de Multas — Semana 3 — HTML | Estrutura semântica; formulários com label/for; headings; alt; ARIA mínima |  |  | Gestão de Multas — Semana 3: Modais/multi-step + busca/filtros. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/f/index.html | npx html-validate src/squads/f/index.html |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 3 | Squad F | Gestão de Multas | D18 | JS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Gestão de Multas — Semana 3 — JS |  |  | Módulos; init(); listeners; validação; máscaras; regras; erros | Gestão de Multas — Semana 3: Regras negócio + cálculos + notificações. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/f/app.js | npx eslint "src/**/*.js" && npx prettier --check "src/**/*.js" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 3 | Squad G | Relatórios e Estatísticas | D20 | CSS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Relatórios e Estatísticas — Semana 3 — CSS |  | Reset/normalize; variáveis CSS; Grid/Flex responsivo; foco/hover; contraste |  | Relatórios e Estatísticas — Semana 3: Animações/transições + mobile + loading. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/g/style.css | npx prettier --check "src/**/*.css" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 3 | Squad G | Relatórios e Estatísticas | D19 | HTML | COMIA | feature | Média | 2 |  | Relatórios e Estatísticas — Semana 3 — HTML | Estrutura semântica; formulários com label/for; headings; alt; ARIA mínima |  |  | Relatórios e Estatísticas — Semana 3: Modais/multi-step + busca/filtros. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/g/index.html | npx html-validate src/squads/g/index.html |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 3 | Squad G | Relatórios e Estatísticas | D21 | JS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Relatórios e Estatísticas — Semana 3 — JS |  |  | Módulos; init(); listeners; validação; máscaras; regras; erros | Relatórios e Estatísticas — Semana 3: Regras negócio + cálculos + notificações. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/g/app.js | npx eslint "src/**/*.js" && npx prettier --check "src/**/*.js" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 3 | Squad H | Busca Avançada | D23 | CSS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Busca Avançada — Semana 3 — CSS |  | Reset/normalize; variáveis CSS; Grid/Flex responsivo; foco/hover; contraste |  | Busca Avançada — Semana 3: Animações/transições + mobile + loading. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/h/style.css | npx prettier --check "src/**/*.css" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 3 | Squad H | Busca Avançada | D22 | HTML | COMIA | feature | Média | 2 |  | Busca Avançada — Semana 3 — HTML | Estrutura semântica; formulários com label/for; headings; alt; ARIA mínima |  |  | Busca Avançada — Semana 3: Modais/multi-step + busca/filtros. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/h/index.html | npx html-validate src/squads/h/index.html |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 3 | Squad H | Busca Avançada | D24 | JS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Busca Avançada — Semana 3 — JS |  |  | Módulos; init(); listeners; validação; máscaras; regras; erros | Busca Avançada — Semana 3: Regras negócio + cálculos + notificações. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/h/app.js | npx eslint "src/**/*.js" && npx prettier --check "src/**/*.js" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 3 | Squad I | Sistema de Doações de Livros | D26 | CSS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Doações de Livros — Semana 3 — CSS |  | Reset/normalize; variáveis CSS; Grid/Flex responsivo; foco/hover; contraste |  | Sistema de Doações de Livros — Semana 3: Animações/transições + mobile + loading. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/i/style.css | npx prettier --check "src/**/*.css" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 3 | Squad I | Sistema de Doações de Livros | D25 | HTML | COMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Doações de Livros — Semana 3 — HTML | Estrutura semântica; formulários com label/for; headings; alt; ARIA mínima |  |  | Sistema de Doações de Livros — Semana 3: Modais/multi-step + busca/filtros. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/i/index.html | npx html-validate src/squads/i/index.html |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 3 | Squad I | Sistema de Doações de Livros | D27 | JS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Doações de Livros — Semana 3 — JS |  |  | Módulos; init(); listeners; validação; máscaras; regras; erros | Sistema de Doações de Livros — Semana 3: Regras negócio + cálculos + notificações. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/i/app.js | npx eslint "src/**/*.js" && npx prettier --check "src/**/*.js" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 3 | Squad J | Administração | D29 | CSS | SEMIA | feature | Média | 2 |  | Administração — Semana 3 — CSS |  | Reset/normalize; variáveis CSS; Grid/Flex responsivo; foco/hover; contraste |  | Administração — Semana 3: Animações/transições + mobile + loading. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/j/style.css | npx prettier --check "src/**/*.css" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 3 | Squad J | Administração | D28 | HTML | SEMIA | feature | Média | 2 |  | Administração — Semana 3 — HTML | Estrutura semântica; formulários com label/for; headings; alt; ARIA mínima |  |  | Administração — Semana 3: Modais/multi-step + busca/filtros. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/j/index.html | npx html-validate src/squads/j/index.html |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 3 | Squad J | Administração | D30 | JS | SEMIA | feature | Média | 2 |  | Administração — Semana 3 — JS |  |  | Módulos; init(); listeners; validação; máscaras; regras; erros | Administração — Semana 3: Regras negócio + cálculos + notificações. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/j/app.js | npx eslint "src/**/*.js" && npx prettier --check "src/**/*.js" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 3 | Squad K | Sistema de Avaliações | D32 | CSS | SEMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Avaliações — Semana 3 — CSS |  | Reset/normalize; variáveis CSS; Grid/Flex responsivo; foco/hover; contraste |  | Sistema de Avaliações — Semana 3: Animações/transições + mobile + loading. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/k/style.css | npx prettier --check "src/**/*.css" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 3 | Squad K | Sistema de Avaliações | D31 | HTML | SEMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Avaliações — Semana 3 — HTML | Estrutura semântica; formulários com label/for; headings; alt; ARIA mínima |  |  | Sistema de Avaliações — Semana 3: Modais/multi-step + busca/filtros. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/k/index.html | npx html-validate src/squads/k/index.html |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 3 | Squad K | Sistema de Avaliações | D33 | JS | SEMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Avaliações — Semana 3 — JS |  |  | Módulos; init(); listeners; validação; máscaras; regras; erros | Sistema de Avaliações — Semana 3: Regras negócio + cálculos + notificações. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/k/app.js | npx eslint "src/**/*.js" && npx prettier --check "src/**/*.js" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 4 | Squad A | Dashboard Principal | D02 | CSS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Dashboard Principal — Semana 4 — CSS |  | Reset/normalize; variáveis CSS; Grid/Flex responsivo; foco/hover; contraste |  | Dashboard Principal — Semana 4: Compatibilidade/performance + tema claro/escuro. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/a/style.css | npx prettier --check "src/**/*.css" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 4 | Squad A | Dashboard Principal | D01 | HTML | COMIA | feature | Média | 2 |  | Dashboard Principal — Semana 4 — HTML | Estrutura semântica; formulários com label/for; headings; alt; ARIA mínima |  |  | Dashboard Principal — Semana 4: Acessibilidade (ARIA) + metas + refinamento. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/a/index.html | npx html-validate src/squads/a/index.html |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 4 | Squad A | Dashboard Principal | D03 | JS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Dashboard Principal — Semana 4 — JS |  |  | Módulos; init(); listeners; validação; máscaras; regras; erros | Dashboard Principal — Semana 4: Integração final + erros + exportação. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/a/app.js | npx eslint "src/**/*.js" && npx prettier --check "src/**/*.js" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 4 | Squad B | Catálogo de Livros | D05 | CSS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Catálogo de Livros — Semana 4 — CSS |  | Reset/normalize; variáveis CSS; Grid/Flex responsivo; foco/hover; contraste |  | Catálogo de Livros — Semana 4: Compatibilidade/performance + tema claro/escuro. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/b/style.css | npx prettier --check "src/**/*.css" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 4 | Squad B | Catálogo de Livros | D04 | HTML | COMIA | feature | Média | 2 |  | Catálogo de Livros — Semana 4 — HTML | Estrutura semântica; formulários com label/for; headings; alt; ARIA mínima |  |  | Catálogo de Livros — Semana 4: Acessibilidade (ARIA) + metas + refinamento. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/b/index.html | npx html-validate src/squads/b/index.html |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 4 | Squad B | Catálogo de Livros | D06 | JS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Catálogo de Livros — Semana 4 — JS |  |  | Módulos; init(); listeners; validação; máscaras; regras; erros | Catálogo de Livros — Semana 4: Integração final + erros + exportação. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/b/app.js | npx eslint "src/**/*.js" && npx prettier --check "src/**/*.js" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 4 | Squad C | Sistema de Empréstimos | D08 | CSS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Empréstimos — Semana 4 — CSS |  | Reset/normalize; variáveis CSS; Grid/Flex responsivo; foco/hover; contraste |  | Sistema de Empréstimos — Semana 4: Compatibilidade/performance + tema claro/escuro. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/c/style.css | npx prettier --check "src/**/*.css" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 4 | Squad C | Sistema de Empréstimos | D07 | HTML | COMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Empréstimos — Semana 4 — HTML | Estrutura semântica; formulários com label/for; headings; alt; ARIA mínima |  |  | Sistema de Empréstimos — Semana 4: Acessibilidade (ARIA) + metas + refinamento. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/c/index.html | npx html-validate src/squads/c/index.html |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 4 | Squad C | Sistema de Empréstimos | D09 | JS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Empréstimos — Semana 4 — JS |  |  | Módulos; init(); listeners; validação; máscaras; regras; erros | Sistema de Empréstimos — Semana 4: Integração final + erros + exportação. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/c/app.js | npx eslint "src/**/*.js" && npx prettier --check "src/**/*.js" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 4 | Squad D | Perfil de Usuário | D11 | CSS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Perfil de Usuário — Semana 4 — CSS |  | Reset/normalize; variáveis CSS; Grid/Flex responsivo; foco/hover; contraste |  | Perfil de Usuário — Semana 4: Compatibilidade/performance + tema claro/escuro. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/d/style.css | npx prettier --check "src/**/*.css" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 4 | Squad D | Perfil de Usuário | D10 | HTML | COMIA | feature | Média | 2 |  | Perfil de Usuário — Semana 4 — HTML | Estrutura semântica; formulários com label/for; headings; alt; ARIA mínima |  |  | Perfil de Usuário — Semana 4: Acessibilidade (ARIA) + metas + refinamento. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/d/index.html | npx html-validate src/squads/d/index.html |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 4 | Squad D | Perfil de Usuário | D12 | JS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Perfil de Usuário — Semana 4 — JS |  |  | Módulos; init(); listeners; validação; máscaras; regras; erros | Perfil de Usuário — Semana 4: Integração final + erros + exportação. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/d/app.js | npx eslint "src/**/*.js" && npx prettier --check "src/**/*.js" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 4 | Squad E | Sistema de Reservas | D14 | CSS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Reservas — Semana 4 — CSS |  | Reset/normalize; variáveis CSS; Grid/Flex responsivo; foco/hover; contraste |  | Sistema de Reservas — Semana 4: Compatibilidade/performance + tema claro/escuro. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/e/style.css | npx prettier --check "src/**/*.css" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 4 | Squad E | Sistema de Reservas | D13 | HTML | COMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Reservas — Semana 4 — HTML | Estrutura semântica; formulários com label/for; headings; alt; ARIA mínima |  |  | Sistema de Reservas — Semana 4: Acessibilidade (ARIA) + metas + refinamento. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/e/index.html | npx html-validate src/squads/e/index.html |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 4 | Squad E | Sistema de Reservas | D15 | JS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Reservas — Semana 4 — JS |  |  | Módulos; init(); listeners; validação; máscaras; regras; erros | Sistema de Reservas — Semana 4: Integração final + erros + exportação. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/e/app.js | npx eslint "src/**/*.js" && npx prettier --check "src/**/*.js" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 4 | Squad F | Gestão de Multas | D17 | CSS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Gestão de Multas — Semana 4 — CSS |  | Reset/normalize; variáveis CSS; Grid/Flex responsivo; foco/hover; contraste |  | Gestão de Multas — Semana 4: Compatibilidade/performance + tema claro/escuro. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/f/style.css | npx prettier --check "src/**/*.css" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 4 | Squad F | Gestão de Multas | D16 | HTML | COMIA | feature | Média | 2 |  | Gestão de Multas — Semana 4 — HTML | Estrutura semântica; formulários com label/for; headings; alt; ARIA mínima |  |  | Gestão de Multas — Semana 4: Acessibilidade (ARIA) + metas + refinamento. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/f/index.html | npx html-validate src/squads/f/index.html |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 4 | Squad F | Gestão de Multas | D18 | JS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Gestão de Multas — Semana 4 — JS |  |  | Módulos; init(); listeners; validação; máscaras; regras; erros | Gestão de Multas — Semana 4: Integração final + erros + exportação. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/f/app.js | npx eslint "src/**/*.js" && npx prettier --check "src/**/*.js" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 4 | Squad G | Relatórios e Estatísticas | D20 | CSS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Relatórios e Estatísticas — Semana 4 — CSS |  | Reset/normalize; variáveis CSS; Grid/Flex responsivo; foco/hover; contraste |  | Relatórios e Estatísticas — Semana 4: Compatibilidade/performance + tema claro/escuro. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/g/style.css | npx prettier --check "src/**/*.css" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 4 | Squad G | Relatórios e Estatísticas | D19 | HTML | COMIA | feature | Média | 2 |  | Relatórios e Estatísticas — Semana 4 — HTML | Estrutura semântica; formulários com label/for; headings; alt; ARIA mínima |  |  | Relatórios e Estatísticas — Semana 4: Acessibilidade (ARIA) + metas + refinamento. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/g/index.html | npx html-validate src/squads/g/index.html |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 4 | Squad G | Relatórios e Estatísticas | D21 | JS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Relatórios e Estatísticas — Semana 4 — JS |  |  | Módulos; init(); listeners; validação; máscaras; regras; erros | Relatórios e Estatísticas — Semana 4: Integração final + erros + exportação. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/g/app.js | npx eslint "src/**/*.js" && npx prettier --check "src/**/*.js" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 4 | Squad H | Busca Avançada | D23 | CSS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Busca Avançada — Semana 4 — CSS |  | Reset/normalize; variáveis CSS; Grid/Flex responsivo; foco/hover; contraste |  | Busca Avançada — Semana 4: Compatibilidade/performance + tema claro/escuro. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/h/style.css | npx prettier --check "src/**/*.css" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 4 | Squad H | Busca Avançada | D22 | HTML | COMIA | feature | Média | 2 |  | Busca Avançada — Semana 4 — HTML | Estrutura semântica; formulários com label/for; headings; alt; ARIA mínima |  |  | Busca Avançada — Semana 4: Acessibilidade (ARIA) + metas + refinamento. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/h/index.html | npx html-validate src/squads/h/index.html |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 4 | Squad H | Busca Avançada | D24 | JS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Busca Avançada — Semana 4 — JS |  |  | Módulos; init(); listeners; validação; máscaras; regras; erros | Busca Avançada — Semana 4: Integração final + erros + exportação. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/h/app.js | npx eslint "src/**/*.js" && npx prettier --check "src/**/*.js" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 4 | Squad I | Sistema de Doações de Livros | D26 | CSS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Doações de Livros — Semana 4 — CSS |  | Reset/normalize; variáveis CSS; Grid/Flex responsivo; foco/hover; contraste |  | Sistema de Doações de Livros — Semana 4: Compatibilidade/performance + tema claro/escuro. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/i/style.css | npx prettier --check "src/**/*.css" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 4 | Squad I | Sistema de Doações de Livros | D25 | HTML | COMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Doações de Livros — Semana 4 — HTML | Estrutura semântica; formulários com label/for; headings; alt; ARIA mínima |  |  | Sistema de Doações de Livros — Semana 4: Acessibilidade (ARIA) + metas + refinamento. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/i/index.html | npx html-validate src/squads/i/index.html |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 4 | Squad I | Sistema de Doações de Livros | D27 | JS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Doações de Livros — Semana 4 — JS |  |  | Módulos; init(); listeners; validação; máscaras; regras; erros | Sistema de Doações de Livros — Semana 4: Integração final + erros + exportação. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/i/app.js | npx eslint "src/**/*.js" && npx prettier --check "src/**/*.js" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 4 | Squad J | Administração | D29 | CSS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Administração — Semana 4 — CSS |  | Reset/normalize; variáveis CSS; Grid/Flex responsivo; foco/hover; contraste |  | Administração — Semana 4: Compatibilidade/performance + tema claro/escuro. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/j/style.css | npx prettier --check "src/**/*.css" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 4 | Squad J | Administração | D28 | HTML | COMIA | feature | Média | 2 |  | Administração — Semana 4 — HTML | Estrutura semântica; formulários com label/for; headings; alt; ARIA mínima |  |  | Administração — Semana 4: Acessibilidade (ARIA) + metas + refinamento. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/j/index.html | npx html-validate src/squads/j/index.html |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 4 | Squad J | Administração | D30 | JS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Administração — Semana 4 — JS |  |  | Módulos; init(); listeners; validação; máscaras; regras; erros | Administração — Semana 4: Integração final + erros + exportação. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/j/app.js | npx eslint "src/**/*.js" && npx prettier --check "src/**/*.js" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 4 | Squad K | Sistema de Avaliações | D32 | CSS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Avaliações — Semana 4 — CSS |  | Reset/normalize; variáveis CSS; Grid/Flex responsivo; foco/hover; contraste |  | Sistema de Avaliações — Semana 4: Compatibilidade/performance + tema claro/escuro. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/k/style.css | npx prettier --check "src/**/*.css" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 4 | Squad K | Sistema de Avaliações | D31 | HTML | COMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Avaliações — Semana 4 — HTML | Estrutura semântica; formulários com label/for; headings; alt; ARIA mínima |  |  | Sistema de Avaliações — Semana 4: Acessibilidade (ARIA) + metas + refinamento. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/k/index.html | npx html-validate src/squads/k/index.html |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).
Sistema de Gestão de Biblioteca Comunitária | 4 | Squad K | Sistema de Avaliações | D33 | JS | COMIA | feature | Média | 2 |  | Sistema de Avaliações — Semana 4 — JS |  |  | Módulos; init(); listeners; validação; máscaras; regras; erros | Sistema de Avaliações — Semana 4: Integração final + erros + exportação. | - Ver seção do papel na semana - Resultado funcional na interface | - Sem erros nos validadores - Fluxo do papel executa conforme descrição | src/squads/k/app.js | npx eslint "src/**/*.js" && npx prettier --check "src/**/*.js" |  |  |  | Escopo: NÃO incluir conexão de menu (professor fará isso na última semana).